## Sheet1
PECS项目时间控制表
模型 |  |  |  | 动画 |  |  |  | 程序 |  |  |  | 测试
内容 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 负责人 | 内容 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 负责人 | 内容 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 负责人 | 内容 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 负责人
|  |  |  | 绑骨骼 | [6 empty] | 谢展鹏/查尚君
|  |  |  | 阶段1 |  |  |  | 需求分析 | 2019-06-12
|  |  |  | 阶段2 |  |  |  | 前期预演 | 2019-06-14
|  |  |  | 阶段3 |  |  |  | 架构搭建 | 2019-06-20
|  |  |  | 阶段4 |  |  |  | 编码 | 2019-07-06
|  |  |  | 阶段5 |  |  |  | 整合资源，联调 | 2019-07-14
|  |  |  | 阶段6 |  |  |  | 串联模块 | 2019-07-19
[8 empty] | bug修复 | 2019-07-25
[8 empty] | 优化 | 2019-08-01
[8 empty] | 安装部署 | 2019-08-06